Szczecin, dnia 08.06.2011 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy:  prowadzonego postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie budynków  przy ulicy Dębogórskiej nr nr  25,26,36 w Szczecinie,  do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zamówienia ?

Suma  czasu przewidzianego w KPA na uzyskanie niezbędnych uzgodnień znacznie przekracza czas , który zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia. W praktyce może to dla Wykonawcy oznaczać prawdopodobieństwo niedotrzymania terminu. Wykonanie zadania w tak krótkim czasie jest niemożliwe, ze względu na obowiązek pozyskania map, uzyskania uzgodnień zatwierdzających wtórnik mapowy, opinie i uzgodnienia stosownych instytucji ( uzgodnienia własnościowe) oczekiwanie na  decyzje ZUDP, uzyskanie decyzji środowiskowej, ZWiK, ZDTiM i inne. Czy w związku z powyższym   zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania do 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa , ze wyznaczony  90 dniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczający, jednakże w przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem stosownych uzgodnień  i wydłużających się procedur pozyskania materiałów ( map,  decyzji , itp. ) uniemożliwiających terminowe wykonanie zadania , zgodnie z zapisem  w Rozdziele XII  ust.1. pkt . 4  SIWZ  zmianie  może ulec termin realizacji zamówienia w przypadku:

a) wydłużenia  się procedur administracyjnych (uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnień branżowych  dokumentacji), niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

b) gdy Wykonawca w okresie 7 dni roboczych nie uzyskał dostępu do lokalu własnym staraniem ( potwierdzonym dokumentem sporządzonym z udziałem współmieszkańca budynku lub pracownika Zamawiającego)  oraz kolejnych 7 dni roboczych, w których dostępu do lokalu nie uzyskał Zarządca, powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę o braku dostępu . Terminy powyżej wskazane uznaje się za dopuszczalne, gdy pierwszy termin wejścia do lokalu zostanie podjęty w okresie do 30 dni roboczych od podpisania umowy.

Okoliczność uzasadniająca zmianę terminu musi być potwierdzona stosownymi dokumentami.

Pytanie 2 :

Prosimy o wyjaśnienie czy na wykonanie przedmiotowej inwestycji zamawiający jest w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy lub czy istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. W wypadku braku decyzji i konieczności jej uzyskania wymieniony w pytaniu 1 termin wykonania projektu powinien zostać przedłużony o czas uzyskania takiej decyzji czyli o kolejne 2 miesiące.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Rozdziale XVI ust. 2 pkt. 10)  SIWZ  podstawą opracowania dokumentacji jest Decyzja o warunkach zabudowy . Zamawiający złożył wniosek o wydanie Decyzji we właściwym  urzędzie   i po jej otrzymaniu niezwłocznie przekaże Wykonawcy.