UMOWA Nr ….…/DZP/2020

Roboty budowlane

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

w dniu …………...2020r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy                      ul. Mariackiej 25 , 70–546 Szczecin.

reprezentowaną przez:

Lillę  Sobczyk         	 -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Elżbiety Heise           -   Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP		       REGON

zwanym dalej Wykonawcą .

Została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający  na  rozbiórce muru oporowego i budowie nowej ściany oporowej na granicy działki 12/101 z obrębu 2148 przy ul. 5 Lipca 17,17a ,16, 16A w Szczecinie.

- Zakres rzeczowy robót i podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowią:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- Projekt budowlany i  Projekt wykonawczy;

- Przedmiar robót - mający charakter pomocniczy;

- Pozwolenia i decyzje zawarte w dokumentacji technicznej w tym pozwolenie na budowę nr 608/20 z dnia 29.05.2020r, decyzja na wycinkę drzew z dnia 14.04.2010r. nr WOŚ.III.71200.309.3.2020.SO.

- Żadne z elementów nowej ściany oporowej nie mogą przebiegać poza granica nr 12/101 z obrębu 2148.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 i uznaje ja za kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w pełnym zakresie, oraz pozostałe prace potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej z materiałów własnych Wykonawcy.

- Roboty należy przygotować i prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż w sposób najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w  terminie  50 dni  roboczych od dnia przekazania  frontu robót.

- Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

- Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót, z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

§ 3

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawuje inspektor Pan Janusz Gosiewski  tel. 91 4216 713, z Działu Inwestycji ZBiLK ul. Jagiellońska 34C w Szczecinie  (pokój  108)  adres mailowy bratek@zbilk.szczecin.pl .

- Wykonawcę reprezentuje Pan/ni …….…………………………………… telefon kontaktowy ……………………..

- Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę jest  Pan/ni  …………………….

- Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo  Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - dokonać zapłaty wynagrodzenia,

  - dokonać odbioru prac zanikających i robót ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, przy udziale przedstawiciela reprezentującego Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

  - dokonać odbioru końcowego robót w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, przy udziale przedstawiciela reprezentującego Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, Wykonawca zobowiązuje się:

  - wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami, prawem budowlanym i przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz zapewnić nadzór nad robotami osoby z wymaganymi uprawnieniami;

  - przed przystąpieniem do robót przedłożyć Zamawiającemu protokolarne przejęcie frontu robót przez kierownika budowy i sporządzenia planu bioz ;

  - przejąć niezwłocznie front robót przygotować teren realizacji robót, zorganizować zaplecze budowy i zaplecze socjalne dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów potrzebnych do ich funkcjonowania, środki ochrony indywidualnej itp.;

  - samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, oraz  wszystkie potrzebne materiały ;

  - wykonać oznaczenia terenu oraz zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót jak np. wygrodzenia miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablicy informacyjnej itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP i przeciw pożarowymi ;

  - uzgodnić z Zamawiającym warunki korzystania z mediów, zamontować liczniki oraz pokryć koszty  zużycia ( wody i energii elektrycznej) oraz  opomiarowania;

  - usuwać odpady budowlane i utrzymać porządek  na i wokół terenu prowadzenia robót;

  - przeprowadzić formalności związane z ustawieniem kontenera/rów na odpady budowlane  lub ewentualnym zajęciem pasa drogowego oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane – w przypadku zajścia takiej konieczności;

  - przed zasypaniem wykopów, ułożeniem nowej nawierzchni itp. bezwzględnie zgłosić pisemnie prace zanikające i ulegające zakryciu  przedstawicielowi Zamawiającego,  wskazanemu w  § 3 ust. 1;

  - wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu stwierdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót n i e zostało zgłoszone odbioru przed ich zakryciem;

  - stosować metody nie wymagające użycia ciężkiego sprzętu, w sposób nie naruszający  istniejących instalacji podziemnych i/lub elementów sąsiednich (nie objętych remontem) oraz dokonać ich naprawy w przypadku uszkodzenia;

  - po wykonanych robotach uprzątnąć teren i zaplecze, usunąć wszystkie narzędzia oraz sprzęt – odtworzyć elementy lub ewentualne uszkodzenia przed odbiorem robót;

  - dostarczyć Zamawiającemu ( wraz z listą) charakterystyki, certyfikaty,  atesty i świadectwa zgodności wraz z listą na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, i udokumentować wywóz i utylizację odpadów budowlanych - jako warunek odbioru;

  - sporządzić pomiary geodezyjne  wykonanych prac i przekazać wyniki,w szczególności operat z powykonawczą mapą geodezyjną poświadczone przez MODGiK w Szczecinie – jako warunek odbioru ;

- Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 3 ust.1 szczegóły dotyczące zakresu, kolejności  i organizacji przedmiotowych robót budowlanych oraz parametrów użytych materiałów.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji frontu robót i pozostałych prac potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie, w formie pisemnej o każdej istotnej przeszkodzę w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności mającej lub mogącej mieć na  jakość lub terminowość wykonania.

§ 5

- Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu  umowy.

- Wszelkie  szkody  powstałe w czasie realizacji robót  objętych  umową, Wykonawca usunie niezwłocznie na własny koszt.

§ 6

- Za  wykonanie  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy, w wysokości: ……………. zł brutto  (słownie: ……………………………………………………złotych,).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację o której mowa w § 1 ust. 2, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją  przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu  i  protokolarnym odbiorze końcowym robót, o których mowa w § 1 wraz z dostarczeniem potwierdzenia wywozu i utylizacji  odpadów budowlanych, certyfikatów i atestów na wbudowane materiały, oświadczenia kierownika budowy  i  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z mapą ( potwierdzonych przez MODGiK ) .

- Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

- Wykonawca  zobowiązuje się  do wystawienia faktury, w terminie do 7 dni od daty odbioru.

- Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca:  Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik:      Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546  Szczecin

- Na fakturze  nie  należy  podawać numeru NIP Płatnika a jedynie nabywcy.

- Na fakturze należy wskazać numer  umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, za przedmiot umowy w terminie do       21 dni  od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub e-faktury do siedziby Zamawiającego.

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Zamawiający nie  przewiduje udzielania zaliczek.

12. Wykonawca ma możliwość złożenia faktury elektronicznej, poprzez przesłanie za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej  pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Dane Zamawiającego: Rodzaj adresu PEF - NIP, numer adresu NIP – 8512163987.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminach :

1) odbioru robót ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym

terminem rozpoczęcia odbioru robót,

2) odbioru końcowego z 5 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbioru.

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu robót zgodnych z umową.

- Gotowość do odbioru końcowego robót  i odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 3 ust. 1 umowy (siedziba Działu Inwestycji ZBiLK przy ul. Jagiellońskiej 34C) na piśmie, po ich zakończeniu celem spisania protokołu odbioru robót.

- Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust.3: dokumentów o których mowa w § 4 ust. 2  pkt. 13) i 14).

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 3 dniu roboczym dla robót ulegających zakryciu  oraz w 5 dniu roboczym dla odbioru końcowego licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru ,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

  - opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- Przez odbiór końcowy  robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad, czynności odbioru przerywa się, a po ich usunięciu, czynności odbioru zostaną podjęte od nowa.

- Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze robót zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż  7 dni kalendarzowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego robót. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, przeznaczonym na usunięcie wad  Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru robót i naliczyć karę umowną, zgodnie z  § 10 ust. 1 pkt 3 umowy, do czasu usunięcia wad, licząc od dnia pierwszego protokołu stwierdzającego wady.

- Po upływie terminu określonego w ust. 9 Zamawiający może zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

- Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze robót, Zamawiający dokona odbioru robót przez powołaną do tego komisję. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokółem odbioru robót.

- Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

§ 8

            - Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

            - Odpady budowlane składować należy w kontenerach ustawionym na czas wykonywania robót – wszelkie koszty związane z ustawieniem kontenera ponosi Wykonawca.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania                    z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego.

§ 9

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy i przedstawienia jej Zamawiającemu.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdorazowe naruszenie warunków umowy, a w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót określonych w umowie w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w   § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek ;

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 %  wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek ;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6     ust 1 umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5 pkt. 7,

  - za naruszenie (niewykonanie) obowiązku  określonego w  § 9 w wysokości  1 000,00 zł.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód , wynikających z nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy  wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstawania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego,  pod  rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - właściwy sąd rejonowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres co najmniej 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy co najmniej 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 5 dniowego terminu do podjęcia prac,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,

  - w przypadkach określonych w § 2  ust. 3, § 7  ust. 10,  lub  § 11  ust. 5 ,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn  wskazanych w ust. 4 lub ust. 5,  powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia uzyskania wiedzy o okolicznościach o których mowa w ust. 4 w lub w ust.5, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia doręczonego na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

            - W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 13

- Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

- W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

- Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1429 ze zmianami) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

- W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwana dalej RODO. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 14

            - W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

            - Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy  rzeczowo sąd w Szczecinie.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik  nr  3  do umowy

KLAUZULA    INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem   iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem/Wykonawcą, ……………………. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym kontrahentem/Wykonawcą  …………………. a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.